# АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕХМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.05.2018 г.   №   9

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов соцкультбыта Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.:

- Создать штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г. в следующем составе:

Федотова Лариса Александровна – Глава муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области  - начальник штаба;

Акимова Наталья Юрьевна – бухгалтер Администрации Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – секретарь.

Члены штаба:

Данилкович Светлана Ивановна – старший менеджер Администрации Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области;

Анисенкова Татьяна Александровна – директор сельского дома культуры;

Иванова Елена Александровна – заведующая библиотекой Лехминского сельского поселения.

- Утвердить план заседаний штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г., согласно Приложению №1.

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы на территории Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г., согласно Приложению №2.

- Заседание штабов проводить не реже одного раза в месяц, наиболее острые вопросы, требующие решения на уровне Администрации «Холм-Жирковский район» Смоленской области, выносить на заседания районного штаба.

- Назначить ответственное лицо за составление формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) – Акимову Наталью Юрьевну бухгалтера администрации Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Лехминского сельского поселения

Холм – Жирковского района

Смоленской области                                                                     Л.А. Федотова

# Приложение № 1

к распоряжению Администрации

муниципального образования

Лехминского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области

от 15.05.2018 г. № 9

ПЛАН

Заседаний штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.

| № п/п | Дата проведения заседания, наименование муниципального образования и рассматриваемого вопроса | Время и место проведения | Докладчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 30 мая 2018 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской к работе и выявление острых проблем в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. | д. Лехмино здание Администрации Лехминского с/п в 11-00 | 1. Глава Лехминского с/п Федотова Л.А. 2. Ст. менеджер Администрации Лехминского с/п – Данилкович С.И. |
| 2. | 14 июня 2018 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Лехминского сельского поселения библиотеки к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. | д. Лехмино здание Администрации Лехминского с/п в 11-00 | 1. Глава Лехминского с/п Федотова Л.А. 2. Зав. библиотекой - Иванова Е.А. |
| 3. | 09 июля 2018 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Лехминского сельского поселения сельского Дома культуры к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. | д. Лехмино здание Администрации Лехминского с/п в 11-00 | 1. Глава Лехминского с/п Федотова Л.А. 2. Директор СДК – Анисенкова Т.А. |
| 4. | 06 августа 2018 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Лехминского сельского поселения Администрации Лехминского с/п к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. | д. Лехмино здание Администрации Лехминского с/п в 11-00 | 1. Глава Лехминского с/п Федотова Л.А. |
| 5. | 10 сентября 2018 года О ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Лехминского сельского поселения жилых домов к отопительному сезону в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. | д. Лехмино здание Администрации Лехминского с/п в 11-00 | 1. Глава Лехминского с/п Федотова Л.А. 2. Ст.менеджер Администрации Лехминского с/п – Данилкович С.И. 3. Директор СДК – Анисенкова Т.А. |
| 6. | 24 сентября 2018 года Отчеты о проделанной работе по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. | д. Лехмино здание Администрации Лехминского с/п в 11-00 | 1. Глава Лехминского с/п Федотова Л.А. 2. Ст. менеджер Администрации Лехминского с/п – Данилкович С.И. 3. Директор СДК – Анисенкова Т.А. 4. Зав.библиотекой Лехминского с/п – Иванова Е.А. |

# Приложение № 2

к распоряжению Администрации

муниципального образования

Лехминского сельского поселения

Холм-Жирковского района

Смоленской области

от 15.05.2018 г. № 9

# Мероприятия

по подготовке объектов ЖКХ, социальной и производственной  сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019г.г.

муниципального образования Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Издание распоряжения о создании штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г. | май 2018 года | Бухгалтер Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Акимова Н.Ю |  |
| 2. Проведение обследования объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального образования | 18.05.2018- 30.05.2018 | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 3. Проведение испытаний систем водопровода для определения дефектов на системах жизнеобеспечения объектов ЖКХ и социальной сферы | 21.05.2018- 04.06.2018 | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 4. Составление дефектных ведомостей, проектной документации по выявленным дефектам, принятие решения о привлечении специализированных организаций для выполнения ремонтных и других работ на объектах ЖКХ, социальной сферы. | 05.06.2018- 18.06.2018 | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 5. Выполнение работ по ремонту объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г. | 19.06.2018- 10.09.2018 | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 6. Подворный обход с целью проверки пожаробезопасного состояния печей | 10.09.2018- 25.09.2018 | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А.; Члены штаба. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 7. Проверка технического состояния зданий и сооружений (кровля, фасады, дымовые трубы) | 29.06.2018- 21.09.2018 | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А.; Директор сельского Дома культуры – Анисенкова Т.А. Заведующая библиотекой – Иванова Е.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 8. Проверка состояния отопительных системах в Администрации Лехминского с/п и в сельском Доме культуры | 10.07.2018- 31.07.2018 | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А.; Директор сельского Дома культуры – Анисенкова Т.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 9. Проверка и ремонт печи в библиотеках Лехминского с/п | 10.07.2018- 31.07.2018 | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А.; Заведующая библиотекой –Иванова Е.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 10. Подготовка снегоуборочной техники | 29.05.2018- 09.10.2018 | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 11. Осуществление контроля за бесперебойной работой уличного освещения | постоянно | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 12. Ремонт систем водоснабжения, а так же чистка колодцев | 01.06.2018-30.08.2018 | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А. |  |
| 13. Обеспечение необходимого финансирования подготовительных работ предприятий ЖКХ, к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г. | 30.05.2018- 10.10.2018 | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А. |  |
| 14. Оперативное руководство работами по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г. | в период подготовки к осенне-зимнему периоду | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А. | Проведение штабов согласно графика, оперативное вмешательство по непредвиденным ситуациям возникающих в ходе подготовки к отопительному сезону |
| 15. Сдача документов для получения паспортов готовности | не позднее 01.10.2018 | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А. | Данные работы при возможности необходимо выполнять и раньше установленного срока |
| 16. Начало отопительного сезона 2018-2019 г.г. | в зависимости от погодных условий, но не позднее 15.10.2018 | Глава Лехминского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – Федотова Л.А. |  |